P. QUẢN TRỊ

QUY TRÌNH SỬA CHỮA BẰNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU

Áp dụng khi:

1- Có tổng giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

2- Được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục, dự án.

I. Nguyên tắc thực hiện: Phải thông qua đấu thầu bằng hình thức chỉ định thầu được Bộ phê duyệt

Xem kỹ trong Luật đấu thầu, Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 216/QĐ-BTNMT ngày 20/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. Thủ tục đối với nhiệm vụ, dự án do Bộ phê duyệt

Bước 1: Lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế trình bộ: Khoảng 1- 2 tháng để bộ thẩm định bằng cách lấy ý kiến các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc bộ có liên quan.

Bước 2: Giải trình: Thủ tục này chắc chắn có. Bộ tổng hợp các ý kiến đóng góp đề nghị trường giải trình.

Bước 3: Bộ phê duyệt dự án, có 2 loại phê duyệt:

Loại 1: Tổng giá trị dưới 500 triệu đồng, Bộ chỉ phê duyệt danh mục nhiệm vụ để trường thực hiện (trường hợp này trường phải phê duyệt thiêt kế, dự toán kinh phí và triển khai)

Loại 2: Tổng giá trị  từ 500 triệu đồng trở lên: Bộ Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán và quyết định hình thức đấu thầu.

Bước 4: Trường lập Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ yêu cầu (xem Luật đấu thầu)

Bước 5: Gửi thư mời thầu

Bước 6: Đánh giá Hồ sơ Đề xuất (xem Luật đấu thầu).

Bước 7: Phê duyệt kết quả xét Hồ sơ Đề xuất

- Trường phê duyệt kết quả Hồ sơ đề xuất của nhà thầu

Bước 9: Thông báo kết quả đấu thầu.

Bước 10: Thương thảo Hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Ký hợp đồng, triển khai Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý (Hồ sơ thanh toán có ghi trong Biên bản nghiệm thu và thanh lý).

Lưu ý:

- Hội đồng đấu thầu phải có ít nhất 2/3 thành viên có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.

- Cách trường chọn là thuê tư vấn thiết kế, dự toán và xét hồ sơ đề xuất